## 2021第四季度工程项目
平远县泗水镇工程项目公开公示情况表（2021第四季度）
填报单位（盖章）：泗水镇人民政府 政府主要领导签名：谢伟杰 填报时间：2022-1-12
序号 | 项目 | 项目地址 | 财政资金投资（万元） | 施工单位 | 开工日期 | 完工日期 | 招标情况 | 质检单位 | 工程规模（万元） | 验收情况
1 | 大新村景观改造项目工程 | 泗水镇大新村 | 54 | 平远县壹派装饰设计工程有限公司 | 2021-9-28 | 2021-11-5 | 无 | 无 | 54.75 | 已验收
2 | 泗水镇农村集中供水全覆盖攻坚行动工程 | 泗水镇木联村、大畲村、大新村梅畲村 | 273.46 | 梅州市源蕙工程有限公司 | 2021-10-29 | 2021-11-30 | 无 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 273.46 | 未验收
3 | 泗水镇农村集中供水全覆盖攻坚行动工程 | 泗水镇泗水村、文贵村、金田村 | 164.18 | 梅州市创誉工程有限公司 | 2021-10-29 | 2021-11-30 | 无 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 164.18 | 未验收
4 | 2020年度泗水镇农村建设用地拆旧复垦项目 | 泗水镇文贵村 | 6.98 | 平远县二轻建筑工程有限公司 | 2020-06-28 | 2020-07-15 | 无 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 6.98 | 未验收
5 | 2020年度泗水镇农村建设用地拆旧复垦项目 | 泗水镇木联村 | 31.43 | 广东平晟路桥建设工程有限公司 | 2020-06-28 | 2020-07-30 | 无 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 31.43 | 未验收
| 填报人：张晓文 |  |  | 审核人：余显腾 |  |  | 联系电话：8291855