## 2021第四季度工程项目
平远县泗水镇(村级)工程项目公开公示情况表（2021第四季度）
填报单位（盖章）：泗水镇人民政府 政府主要领导签名：谢伟杰 填报时间：2022.1.12
序号 | 项目 | 项目地址 | 财政资金投资（万元） | 施工单位 | 开工日期 | 完工日期 | 招标情况 | 质检单位 | 工程规模（万元） | 验收情况
1 | 少忽水毁公路维修 | 斗米石 |  | 平远县祥裕实业有限公司 | 2020.9.28 | 2020.10.28 |  | 财政审核 | 3.38692 | 合格
2 | 大畲村中心片饮水工程项目 | 天长至中心片 | 2.5 |  | 2022年1月1日 | 2022年1月20日 |  |  | 2.5
3 | 维修中心小组饮水项目维修费 | 礤子肚 | 2.2699 | 平远县祥裕实业有限公司 | 2021年12月10日 | 2021年12月20日 |  |  | 2.2699 | 已验收
4 | 冠能屋背至葫芦岗 村道道路硬底化工程0.93公里 | 冠能屋背至葫芦岗 | 48 | 平远县康达建筑工程有限公司 | 2021-11-08 | 2021-11-25 |  |  | 49.11
5 | 冠能屋背至葫芦岗 村道边沟工程0.93公里 | 冠能屋背至葫芦岗 | 0 | 平远县康达建筑工程有限公司 | 2021-12-06 | 2021-12-13 |  |  | 15.04
6 | 龙屋角农田灌溉排洪水圳工程 | 龙屋角 | 5 | 梅州市鸿旺居建筑装饰有限公司 | 2021-10-29 | 2021-12-31 |  |  | 15.98
7 | 豆坪村道道路硬底化工程1.758公里 | 豆坪村道 | 65 | 梅州市峰润达实业有限公司 | 2021-11-09 | 2021-12-15 |  |  | 77.6
8 | 练坳牛栏场水圳维修 | 练坳小组 |  | 平远县祥裕实业有限公司 | 2021.8.3 | 2021.9.2 |  |  | 4.4
9 | 崩光下排洪灌溉水圳三面光工程 | 崩光小组 |  | 平远县祥裕实业有限公司 | 2021.8.19 | 2021.9.18 |  |  | 4.5
10 | 青子坪水圳维修及护坎工程 | 青子坪小组 |  | 平远县祥裕实业有限公司 | 2020.12.27 | 2021.1.27 |  |  | 5.3
11 | 上礤水圳三面光维修工程 | 上礤自然村 |  | 平远县祥裕实业有限公司 | 2021.8.25 | 2021.9.24 |  |  | 6.7
12 | 上礤下坝子水圳三面光 | 上礤自然村 |  | 平远县祥裕实业有限公司 | 2021.8.25 | 2021.9.24 |  |  | 5.7
13 | 上礤沙排山陂头水圳三面光 | 上礤自然村 |  | 平远县祥裕实业有限公司 | 2021.8.25 | 2021.9.24 |  |  | 5.2
14 | 上礤蕉头坪陂头水圳维修 | 上礤自然村 |  | 平远县祥裕实业有限公司 | 2021.8.25 | 2021.9.24 |  |  | 1.2
15 | 石角灌溉水圳 | 石角自然村 |  | 平远县祥裕实业有限公司 | 2021.10.1 | 2021.10.31 |  |  | 6.4
16 | 圩下徐屋排洪水圳三面光 | 圩下小组 |  | 平远县工匠工程有限公司 | 2021.5.11 | 2021.6.10 |  |  | 1.5
17 | 圩下徐屋灌溉水圳维修 | 圩下小组 |  | 平远县工匠工程有限公司 | 2021.5.11 | 2021.6.10 |  |  | 1.3
18 | 上新竹园水圳维修 | 上新、竹园小组 |  | 平远县祥裕实业有限公司 | 2021.10.1 | 2021.10.31 |  |  | 1.1
19 | 下村桥头至农会道路硬底化 | 文贵村农会小组 |  | 龙悦宁 | 2021.10.15 | 2021.10.20 |  |  | 1.9730
20 | 泗水普滩低压线路改造工程 | 文贵村普滩小组 |  | 平远鸿达电力实业有限公司 | 2021.08.25 | 2021.9.10 |  |  | 3.6636
| 填报人：张晓文 |  |  | 审核人：余显腾 |  |  | 联系电话：8291855