## 良畲村1
平远县中行镇良畲村济广高速征地拆迁杉塘安置点道路硬底化工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 中行镇人民政府 | 政府主要领导签名： | 肖鸣 | 填报时间： | 2021-04-14
项目名称 | 中行镇良畲村济广高速征地拆迁杉塘安置点道路硬底化工程
项目地址 | 中行镇良畲村
财政资金投资 | 14994 | 施工单位 | 张秋苑
开工日期 | 2021-01-02 | 完工日期 | 2021-02-14
招标情况 | 已备案 | 质检单位
工程规模 | 长83.3m，宽3m，高0.15m | 验收情况 | 已验收
备注
填报人：陈治中 审核人：王仲基 联系电话：0753-8221287

## 仲石村1
平远县中行镇仲石村上营子路基维修工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 中行镇人民政府 | 政府主要领导签名： | 肖鸣 | 填报时间： | 2021-04-14
项目名称 | 中行镇仲石村上营子路基维修工程
项目地址 | 中行镇仲石村上营子小组
财政资金投资 | 13740 | 施工单位 | 平远县佳新工程公司
开工日期 | 2020-12-26 | 完工日期 | 2021-01-28
招标情况 | 已备案 | 质检单位
工程规模 | 砼基础长5.4m、宽0.7m、高2m，填路底水泥长5.4m、宽0.9m、高1.7m | 验收情况 | 已验收
备注
填报人：陈治中 审核人：王仲基 联系电话：0753-8221287

## 官坑村1
平远县中行镇官坑村官坑小学瓦面、外立面维修工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 中行镇人民政府 | 政府主要领导签名： | 肖鸣 | 填报时间： | 2021-04-14
项目名称 | 中行镇官坑村官坑小学瓦面、外立面维修工程
项目地址 | 中行镇官坑村官坑小学
财政资金投资 | 78203.4 | 施工单位 | 刘宗辉
开工日期 | 2020-06-18 | 完工日期 | 2020-08-30
招标情况 | 已备案 | 质检单位
工程规模 | 对官坑小学房顶维修，盖琉璃瓦等 | 验收情况 | 已验收
备注
填报人：陈治中 审核人：王仲基 联系电话：0753-8221287

## 中行村1
平远县中行镇中行村河背文化活动中心装修工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 中行镇人民政府 | 政府主要领导签名： | 肖鸣 | 填报时间： | 2021-04-14
项目名称 | 中行镇中行村河背文化活动中心装修工程
项目地址 | 中行镇中行村河背小组
财政资金投资 | 14921.12 | 施工单位 | 张光泉
开工日期 | 2020-12-05 | 完工日期 | 2020-12-25
招标情况 | 已备案 | 质检单位
工程规模 | 广场墙57.95m²、文化中心内刷墙体142.83m² | 验收情况 | 已验收
备注
填报人：陈治中 审核人：王仲基 联系电话：0753-8221287

## 中行村2
平远县中行镇中行村矮地备用后备水源自来水蓄水池及围墙后续工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 中行镇人民政府 | 政府主要领导签名： | 肖鸣 | 填报时间： | 2021-04-14
项目名称 | 中行镇中行村矮地备用后备水源自来水蓄水池及围墙后续工程
项目地址 | 中行镇中行村矮地小组
财政资金投资 | 18221.86 | 施工单位 | 沈玉章
开工日期 | 2020-12-20 | 完工日期 | 2021-01-10
招标情况 | 已备案 | 质检单位
工程规模 | 长2.3m、宽1.6m、高1m的蓄水池及用电、取水设施等 | 验收情况 | 已验收
备注
填报人：陈治中 审核人：王仲基 联系电话：0753-8221287

## 中行村3
平远县中行镇中行村黄坑水毁圳道工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 中行镇人民政府 | 政府主要领导签名： | 肖鸣 | 填报时间： | 2021-04-14
项目名称 | 中行镇中行村黄坑水毁圳道工程
项目地址 | 中行镇中行村黄坑小组
财政资金投资 | 12000 | 施工单位 | 平远县好年景建设工程有限公司
开工日期 | 2020-11-15 | 完工日期 | 2020-12-15
招标情况 | 已备案 | 质检单位
工程规模 | 土方18.75m³、挡土墙13.44m³、圳墙9.2m²、圳底4.6m² | 验收情况 | 已验收
备注 | 工程总额12354元，预付12000元，经与施工方协商，实付12000元整
填报人：陈治中 审核人：王仲基 联系电话：0753-8221287

## 中行村4
平远县中行镇中行村坳背吊狗寨水圳水毁工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 中行镇人民政府 | 政府主要领导签名： | 肖鸣 | 填报时间： | 2021-04-14
项目名称 | 中行镇中行村坳背吊狗寨水圳水毁工程
项目地址 | 中行镇中行村坳背吊狗寨
财政资金投资 | 10544 | 施工单位 | 马忠兴
开工日期 | 2020-10-05 | 完工日期 | 2020-10-25
招标情况 | 已备案 | 质检单位
工程规模 | 圳道清基35.1m³、柱基2.1m³、楼板工程37.44m²等 | 验收情况 | 已验收
备注
填报人：陈治中 审核人：王仲基 联系电话：0753-8221287

## 中行村5
平远县中行镇中行村坳背自来水蓄水池工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 中行镇人民政府 | 政府主要领导签名： | 肖鸣 | 填报时间： | 2021-04-14
项目名称 | 中行镇中行村坳背自来水蓄水池工程
项目地址 | 中行镇中行村坳背小组
财政资金投资 | 16763.17 | 施工单位 | 沈玉章
开工日期 | 2020-12-08 | 完工日期 | 2020-12-25
招标情况 | 已备案 | 质检单位
工程规模 | 土方8m³、砼底2.3m³、砼墙 2.89m³、装板56.55m²等 | 验收情况 | 已验收
备注
填报人：陈治中 审核人：王仲基 联系电话：0753-8221287

## 中行村6
平远县中行镇中行村路灯安装工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 中行镇人民政府 | 政府主要领导签名： | 肖鸣 | 填报时间： | 2021-04-14
项目名称 | 中行镇中行村路灯安装工程
项目地址 | 中行镇中行村黄坑桥头文体广场
财政资金投资 | 37300 | 施工单位 | 平远县星辉建材有限公司
开工日期 | 2020-12-18 | 完工日期 | 2020-12-28
招标情况 | 已备案 | 质检单位
工程规模 | 挖线槽400m、安装路灯19套等 | 验收情况 | 已验收
备注
填报人：陈治中 审核人：王仲基 联系电话：0753-8221287

## 中行村7
平远县中行镇中行村中心坝一河两岸更换太阳能亮化工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 中行镇人民政府 | 政府主要领导签名： | 肖鸣 | 填报时间： | 2021-04-14
项目名称 | 中行镇中行村中心坝一河两岸更换太阳能亮化工程
项目地址 | 中行镇中行村
财政资金投资 | 35000 | 施工单位 | 平远县好年景建设工程有限公司
开工日期 | 2021-01-15 | 完工日期 | 2021-01-31
招标情况 |  | 质检单位
工程规模 | 更换太阳能板、灯33套 | 验收情况 | 已验收
备注 | 工程总额为35230元，经与施工方协调后，实付35000元
填报人：陈治中 审核人：王仲基 联系电话：0753-8221287

## Sheet4
平远县XX镇、村（社区）XX工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 政府主要领导签名： | 填报时间：
项目名称
项目地址
财政资金投资 | 施工单位
开工日期 | 完工日期
招标情况 | 质检单位
工程规模 | 验收情况
备注
填报人： 审核人： 联系电话：