## 工程1
平远县热柘镇、村（社区）工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 热柘镇人民政府 | 政府主要领导签名： |  | 填报时间：
项目名称 | 热水村谢屋小组村道扩建
项目地址 | 热水村谢屋小组
财政资金投资 | 6500元 | 施工单位 | 平远县楷顺建设工程有限公司
开工日期 | 2020.6.13 | 完工日期 | 2020.8.3
招标情况 | 村民代表表决 | 质检单位 | 县公路局
工程规模 | 6500元 | 验收情况 | 已验收
备注
填报人：谢旺春 审核人：姚广海 联系电话：

## 工程2
平远县热柘镇、村（社区）工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 热柘镇人民政府 | 政府主要领导签名： |  | 填报时间：
项目名称 | 热水村院境小组祖屋卫生间周围硬底化
项目地址 | 热水村院境小组
财政资金投资 | 14850元 | 施工单位 | 平远楷顺建设工程有限公司
开工日期 | 2020.3.3 | 完工日期 | 2020.7.15
招标情况 | 村民代表、村委表决 | 质检单位 | 村委会
工程规模 | 14850元 | 验收情况 | 已验收
备注
填报人：谢旺春 审核人：姚广海 联系电话：

## 工程3
平远县热柘镇、村（社区）工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 热柘镇人民政府 | 政府主要领导签名： |  | 填报时间：
项目名称 | 热水村元公塘村道建设工程
项目地址 | 热水村元公塘村民小组
财政资金投资 | 130000元 | 施工单位 | 平远县楷顺建设工程有限公司
开工日期 | 2020.7 | 完工日期 | 2021.1
招标情况 | 村民代表表决 | 质检单位 | 村委会
工程规模 | 124231.09元 | 验收情况 | 完工
备注 | 已付款：65000元 未付款：59231.09
填报人：谢旺春 审核人：姚广海 联系电话：

## 工程4
平远县热柘镇、村（社区）工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 热柘镇人民政府 | 政府主要领导签名： |  | 填报时间：
项目名称 | 热水村谢屋小组河堤绿化树苗
项目地址 | 热水村谢屋
财政资金投资 | 15000元 | 施工单位 | 平远县楷顺建设工程有限公司
开工日期 | 2020.5 | 完工日期 | 2020.6
招标情况 | 村委表决通过 | 质检单位 | 村委会
工程规模 | 15000元 | 验收情况 | 完工
备注
填报人：谢旺春 审核人：姚广海 联系电话：

## 工程5
平远县热柘镇、村（社区）工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 热柘镇人民政府 | 政府主要领导签名： |  | 填报时间：
项目名称 | 热嘉公路侧、寨子岌、钟自鸣屋背上湖洋段至钟伟强直圳内饮水管清基
项目地址 | 热水村院境
财政资金投资 | 16340元 | 施工单位 | 平远县楷顺建设工程有限公司
开工日期 | 2020.3.13 | 完工日期 | 2020.3.30
招标情况 | 村民代表表决 | 质检单位 | 村委会
工程规模 | 16340元 | 验收情况 | 县质监局、完工
备注
填报人：谢旺春 审核人：姚广海 联系电话：

## 工程6
平远县热柘镇、村（社区）工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 热柘镇人民政府 | 政府主要领导签名： |  | 填报时间：
项目名称 | 热水村谢屋桥梁扩宽工程
项目地址 | 热水村谢屋小组
财政资金投资 | 81000元 | 施工单位 | 平远县楷顺建设工程有限公司
开工日期 | 2020.5.2 | 完工日期 | 2020.7.26
招标情况 | 村委表决、县财审 | 质检单位 | 县公路局
工程规模 | 81948.95元 | 验收情况 | 完工
备注
填报人：谢旺春 审核人：姚广海 联系电话：