## Sheet1
平远县东石镇工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）：东石镇人民政府 政府主要领导签名：赖家洪 填报时间：2021.2.9
序号 | 项目 | 项目地址 | 财政资金投资（万元） | 施工单位 | 开工日期 | 完工日期 | 招标情况 | 质检单位 | 工程规模（万元） | 验收情况
1 | 白岭村割田村小组村道亮化工程 | 平远县东石镇白岭村 | 2 | 林敦勇班组 | 2020-08-01 | 2020-08-20 |  | 白岭村委会，白岭监督委员会 | 5 | 已验收
2 | 大屋村方坪小组草坪里道路硬底化工程 | 东石镇大屋村 | 2 | 黄旺庆班组 |  |  |  | 大屋村委会，大屋监督委员会 | 2.8 | 已验收
3 | 大屋村盘龙岗村道路灯工程 | 东石镇大屋村 | 4 | 平远县东裕建设工程有限公司 |  |  |  | 大屋村委会，大屋监督委员会 | 8.8132 | 已验收
4 | 大屋村杉元村道维修工程 | 东石镇大屋村 | 3.9956 | 平远县新广润建设有限公司 |  |  |  | 大屋村委会，大屋监督委员会 | 3.9956 | 已验收
5 | 大屋村杉元小组段上圳道维系工程 | 东石镇大屋村 | 4 | 平远县海裕建设工程有限公司 |  |  |  | 大屋村委会，大屋监督委员会 | 3.9867 | 已验收
6 | 大屋村虾蚂坑村道硬底化工程 | 东石镇大屋村 | 2 | 黄琳芳班组 |  |  |  | 大屋村委会，大屋监督委员会 | 2.3 | 已验收
7 | 东汶村村址建设工程 | 东石镇东汶村 | 2 | 广东沿图建设有限公司 | 2020-01-16 | 2020-10-16 |  | 东汶村委会，东汶监督委员会 | 98.3489 | 已验收
8 | 东汶村大坑头村道硬底化工程 | 东石镇东汶村 | 3 | 赖荣芳班组 |  |  |  | 东汶村委会，东汶监督委员会 | 10 | 已验收
9 | 蕉留村窝子岌背李屋段公路坎护坡、砌石坎、边沟修复工程 | 东石镇蕉留村 | 6 | 平远县鹏远建设工程有限公司 | 2020-10-12 | 2020-11-08 |  | 蕉留村委会，蕉留监督委员会 | 6.8644 | 已验收
10 | 凉庭村深塘村道水泥硬底化工程 | 东石镇凉庭村 | 5.945 | 平远县德山建筑工程有限公司 |  |  |  | 凉庭村委会，凉庭监督委员会 | 5.945 | 已验收
11 | 麻塘村麻塘杨氏祖祠堂维修工程 | 东石镇麻塘村 | 10 | 李银江班组 |  |  |  | 麻塘村委会，麻塘监督委员会 | 30.6 | 已验收
12 | 麻塘村麻塘祖祠堂维修工程 | 东石镇麻塘村 | 10 | 刘军辉班组 | 2020-10-01 | 2021-01-08 |  | 麻塘村委会，麻塘监督委员会 | 55.6387 | 已验收
13 | 茅坪村路灯工程 | 东石镇茅坪村 | 16 | 梅州创丰建设工程有限公司 | 2020-01-05 | 2020-02-05 |  | 茅坪村委会，茅坪监督委员会 | 21.7476 | 已验收
14 | 大屋村村主村道安装太阳能路灯工程 | 东石镇大屋村 | 10 | 平远县东裕建设工程有限公司 |  |  |  | 大屋村委会，大屋监督委员会 | 10 | 已验收
15 | 双石村陈屋小组道路硬底化工程 | 东石镇双石村 | 9.35 | 平远县广裕建设工程有限公司 |  |  |  | 双石村委会，双石监督委员会 | 9.35 | 已验收
16 | 双石村东石幼儿园道路硬底化工程 | 东石镇双石村 | 3 | 平远县东裕建设工程有限公司 |  |  |  | 双石村委会，双石监督委员会 | 3 | 已验收
17 | 双石村石岭村道路灯安装工程 | 东石镇双石村 | 9.9 | 平远县东裕建设工程有限公司 |  |  |  | 双石村委会，双石监督委员会 | 9.9 | 已验收
| 填报人：凌淼 | [6 empty] | 审核人：张雄