## Sheet1
平远县仁居镇河堤（青云桥至驾虹桥段）栏杆提升工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 广东省梅州市平远县仁居镇人民政府 | 政府主要领导签名： | 李超贤 | 填报时间： | 2021-06-02
项目名称 | 平远县仁居镇河堤（青云桥至驾虹桥段）栏杆提升工程
项目地址 | 仁居镇河堤（青云桥至驾虹桥段）
财政资金投资 | 32.2万元 | 施工单位 | 梅州市梓鑫源消防工程有限公司
开工日期 | 2021-04-03 | 完工日期 | 2021-07-03
招标情况 |  | 质检单位
工程规模 | 砌石坎，安装木栏杆，栏杆石柱，安装发光字等。 | 验收情况 | 未验收
备注 | 2021年4月15日付平远县仁居镇河堤（青云桥至驾虹桥段）栏杆提升工程款（第一次付款）9.66万元。
填报人： 审核人：陈志雄 联系电话：13750520688