## 乌石头道路硬底化维修工程
平远县大柘镇梅二村乌石头道路硬底化维修工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 平远县大柘镇梅二村民委员会 | 政府主要领导签名： | 李菲丹 | 填报时间： | 2021.03.30
项目名称 | 平远县大柘镇梅二村乌石头道路硬底化维修工程
项目地址 | 广东省梅州市平远县大柘镇梅二村乌石头小组
财政资金投资 | 3.95万元 | 施工单位 | 姚汉锋
开工日期 | 2021年1月5日 | 完工日期 | 2021年2月2日
招标情况 | 未达到招标金额 | 质检单位 | 无
工程规模 | 3.95万元 | 验收情况 | 梅二村两委、村监委完成验收
备注
填报人： 林良凤 审核人：张智华 联系电话：13549147990

## 陈、廖屋道路硬底化维修工程
平远县大柘镇梅二村陈、廖屋道路硬底化维修工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 平远县大柘镇梅二村民委员会 | 政府主要领导签名： | 李菲丹 | 填报时间： | 2021.03.30
项目名称 | 平远县大柘镇梅二村陈、廖屋道路硬底化维修工程
项目地址 | 广东省梅州市平远县大柘镇梅二村陈、廖屋小组
财政资金投资 | 4.88万元 | 施工单位 | 姚汉锋
开工日期 | 2021年1月5日 | 完工日期 | 2021年2月2日
招标情况 | 未达到招标金额 | 质检单位 | 无
工程规模 | 4.88万元 | 验收情况 | 梅二村两委、村监委完成验收
备注
填报人： 林良凤 审核人：张智华 联系电话：13549147990

## 廖屋小组村道排水沟工程
平远县大柘镇梅二村廖屋小组村道排水沟工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 平远县大柘镇梅二村民委员会 | 政府主要领导签名： | 李菲丹 | 填报时间： | 2021.03.30
项目名称 | 平远县大柘镇梅二村廖屋小组村道排水沟工程
项目地址 | 广东省梅州市平远县大柘镇梅二村廖屋小组
财政资金投资 | 3.33万元 | 施工单位 | 姚汉锋
开工日期 | 2021年1月10日 | 完工日期 | 2021年2月2日
招标情况 | 未达到招标金额 | 质检单位 | 无
工程规模 | 3.33万元 | 验收情况 | 梅二村两委、村监委完成验收
备注
填报人： 林良凤 审核人：张智华 联系电话：13549147990

## 党群服务中心门口河堤及绿化花池改造工程
平远县大柘镇梅二村党群服务中心门口河堤及绿化花池改造工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 平远县大柘镇梅二村民委员会 | 政府主要领导签名： | 李菲丹 | 填报时间： | 2021.03.30
项目名称 | 平远县大柘镇梅二村党群服务中心门口河堤及绿化花池改造工程
项目地址 | 广东省梅州市平远县大柘镇梅二村下村小组
财政资金投资 | 8.5万元（预算造价） | 施工单位 | 梅州市淘源建设工程有限公司
开工日期 | 2021年1月18日 | 完工日期 | 正在实施
招标情况 | 未达到招标金额 | 质检单位 | 无
工程规模 |  | 验收情况 | 未验收
备注
填报人： 林良凤 审核人：张智华 联系电话：13549147990