## Sheet1
平远县东石镇2019年镇级工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）：东石镇人民政府 政府主要领导签名：赖家洪 填报时间：2021.3.11
序号 | 项目 | 项目地址 | 财政资金投资（万元） | 施工单位 | 开工日期 | 完工日期 | 招标情况 | 质检单位 | 工程规模（万元） | 验收情况
1 | 东石镇凉庭古建筑修缮工程 | 凉庭村 | 150 | 梅州市建筑工程有限公司 | 2018.10.17 | 2019.3.17 | 不用招标 | 平远县住建局 | 330.8989 | 尚未结算
2 | 东石镇东汶村黄行片村道硬底化工程 | 东汶村 | 27 | 平远县二轻建筑工程有限公司 | 2018.1.10 | 2018.2.28 | 不用招标 | 平远县交通运输局 | 27 | 已验收使用
3 | 环镇路花池游廊建设工程 | 东石镇 | 30 | 梅州创丰建设工程有限公司 | 2019.1.28 | 2019.4.28 | 不用招标 | 平远县财政局投资审核中心 | 187.9228 | 已验收使用
4 | 戽水坑水库维修改造工程 | 东石镇 | 5 | 平远县鑫鸿雁实业有限公司 | 2019.1.25 | 2019.3.10 | 不用招标 | 平远县财政局投资审核中心 | 34.2363 | 已验收使用
5 | 溪子背至田心村小组村道硬底化工程 | 汶水村 | 15 | 平远县第二建筑工程公司 | 2018.1.10 | 2018.2.28 | 不用招标 | 平远县交通运输局 | 36 | 已验收使用
6 | 东石镇劳保所文体活动中心装修工程 | 东石镇 | 3 | 平远县裕达建筑工程有限公司 | 2018.12.21 | 2019.1.21 | 不用招标 | 平远县财政局投资审核中心 | 17.875 | 已验收使用
7 | 锡水村淦上广场村民活动中心提升工程 | 锡水村 | 164.7554 | 梅州创丰建设工程有限公司 | 2018.11.25 | 2019.3.20 | 不用招标 | 平远县财政局投资审核中心 | 170.0975 | 已验收使用
8 | 汶水村墙绘工程 | 汶水村 | 10.9865 | 梅州市上匠艺术馆 | 2018.4.1 | 2018.11.30 | 不用招标 | 平远县财政局投资审核中心 | 10.9865 | 已验收使用
9 | 东石镇太阳村锅笃村道——上锅笃一期道路硬底化工程 | 太阳村 | 3.1 | 平远县第二建筑工程公司 | 2019.10.10 | 2019.10.30 | 不用招标 | 平远县财政局投资审核中心 | 20.0718 | 已验收使用
10 | 东石镇田心桥两岸主题长廊工程（20％） | 东石镇 | 260 | 平远县二轻建筑工程有限公司 | 2019.10.14 | 2019.12.14 | 不用招标 | 平远县财政局投资审核中心 | 280 | 已验收使用
11 | 东石镇凉庭村村口节点建设工程项目（合同20％） | 凉庭村 | 31.6009 | 平远县东裕建设工程有限公司 | 2019.10.14 | 2019.11.14 | 不用招标 | 平远县财政局投资审核中心 | 31.6009 | 已验收使用
12 | 东石镇汶水村至白岭沿线配套设施绿化美化提升工程 | 东石镇 | 206 | 梅州市芊菲园林绿化工程有限公司 | 2019.6.26 | 2019.10.20 | 不用招标 | 平远县财政局投资审核中心 | 335.9031 | 已验收使用
13 | 东石镇麻塘文体活动中心建设工程 | 麻塘村 | 60 | 平远县二轻建筑工程有限公司 | 2019.11.4 | 2020.2.14 | 不用招标 | 未验收 | 320 | 尚未结算
14 | 东石镇“钟灵毓秀田园农庄”白岭村入口红色节点工程 | 白岭村 | 200 | 梅州创丰建设工程有限公司 | 2019.12.6 | 2020.2.6 | 不用招标 | 未验收 | 300 | 尚未结算
15 | 锡水村东仁公路——桥子桥硬底化工程 | 锡水村 | 7.4 | 平远县东裕建设工程有限公司 | 2019.5.1 | 2019.5.20 | 不用招标 | 平远县财政局投资审核中心 | 19.3476 | 已验收使用
16 | 汶水村S332线（连塘江）——平山岗村道硬底化工程 | 汶水村 | 20 | 梅州创丰建设工程有限公司 | 2018.10.10 | 2018.12.10 | 不用招标 | 未验收 | 30.57 | 尚未结算
17 | 双石村河堤路硬底化工程 | 双石村 | 5.1 | 平远县广裕建设工程有限公司 | 2019.11.1 | 2019.11.20 | 不用招标 | 平远县财政局投资审核中心 | 26.5914 | 已验收使用
18 | 东石镇明洋村车子岗至仙湖陂道路硬底化工程 | 明洋村 | 9.396 | 梅州市丰安建设工程有限公司 | 2019.7.6 | 2019.8.5 | 不用招标 | 平远县财政局投资审核中心 | 63.9565 | 已验收使用
| 填报人：凌淼 | [5 empty] | 审核人：张雄