## Sheet1
平远县东石镇2018年镇级工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）：东石镇人民政府 政府主要领导签名：赖家洪 填报时间：2021.3.11
序号 | 项目 | 项目地址 | 财政资金投资（万元） | 施工单位 | 开工日期 | 完工日期 | 招标情况 | 质检单位 | 工程规模（万元） | 验收情况
1 | 东石镇社区残疾人康园中心改建工程 | 东石镇 | 10 | 平远县裕达建筑工程有限公司 | 2018.1.30 | 2018.3.30 | 不用招标 | 平远县财政局投资审核中心 | 28.213 | 已验收使用
2 | 东石镇圩镇旅游公厕工程 | 东石镇 | 19.4337 | 平远县裕达建筑工程有限公司 | 2017.11.1 | 2018.1.10 | 不用招标 | 平远县财政局投资审核中心 | 19.4337 | 已验收使用
3 | 东石镇停车场工程 | 东石镇 | 5 | 平远县裕达建筑工程有限公司 | 2018.1.20 | 2018.2.10 | 不用招标 | 平远县财政局投资审核中心 | 9.717 | 已验收使用
4 | 东石镇观音阁道路等基础设施建设工程 | 东石村 | 92.85 | 梅州市飞腾达工程有限公司 | 2018.7.17 | 2018.11.16 | 不用招标 | 平远县财政局投资审核中心 | 101.2573 | 已验收使用
5 | 东石镇村村通自来水工程 | 东石镇 | 193.2532 | 梅州市方海建设工程有限公司 | 2018.2.5 | 2018.8.3 | 不用招标 | 平远县水务局 | 357.1248 | 尚未结算
6 | 东石镇大水坑河堤公路大水坑段基础工程 | 东石镇 | 42 | 平远县二轻建筑工程有限公司 | 2018.11.3 | 2019.2.15 | 不用招标 | 平远县财政局投资审核中心 | 132.24 | 尚未结算
7 | 汶水村墙绘工程 | 汶水村 | 10.9865 | 梅州市上匠艺术馆 | 2018.4.1 | 2018.11.30 | 不用招标 | 平远县财政局投资审核中心 | 10.9865 | 已验收使用
| 填报人：凌淼 | [5 empty] | 审核人：张雄