## 角坑村
平远县八尺镇角坑村基本农田保护工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 平远县八尺镇人民政府 | 政府主要领导签名： | 何志宏 | 填报时间： | 2021.4.15
项目名称 | 八尺镇角坑村基本农田保护工程
项目地址 | 八尺镇角坑村
财政资金投资 | 总预算约37万元，已预付28.8万元 | 施工单位 | 梅州德剑建设有限公司
开工日期 | 2020-01-24 | 完工日期
招标情况 | 有 | 质检单位 | 无
工程规模 | 370000 | 验收情况 | 未验收
备注
填报人：肖海承 审核人： 肖宜聪 联系电话：15218071398
平远县八尺镇角坑村农村文化俱乐部室内修缮工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 平远县八尺镇人民政府 | 政府主要领导签名： | 何志宏 | 填报时间： | 2021.4.15
项目名称 | 角坑村农村文化俱乐部室内修缮工程
项目地址 | 八尺镇角坑村
财政资金投资 | 94235.94元 | 施工单位 | 梅州市粤丰建设工程有限公司
开工日期 | 2019-01-04 | 完工日期 | 2019-03-31
招标情况 | 无 | 质检单位 | 无
工程规模 | 94235.94 | 验收情况 | 已竣工验收
备注
填报人： 肖海承 审核人： 肖宜聪 联系电话：15218071398
平远县八尺镇角坑村塘坑里至大坑里村道硬底化工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 平远县八尺镇人民政府 | 政府主要领导签名： | 何志宏 | 填报时间： | 2021.4.15
项目名称 | 八尺镇角坑村塘坑里至大坑里村道硬底化工程
项目地址 | 八尺镇角坑村
财政资金投资 | 总预算约61万元，已预付12.2万元（其中党群经费4万元，投资分红款8.2万元） | 施工单位 | 梅州德剑建设有限公司
开工日期 | 2020-05-25 | 完工日期
招标情况 | 有 | 质检单位 | 无
工程规模 | 610000 | 验收情况 | 未验收
备注
填报人： 肖海承 审核人： 肖宜聪 联系电话：15218071398
平远县八尺镇角坑村蓝窝里村民小组小型自来水工程项目公开公示情况表
填报单位（盖章）： | 平远县八尺镇人民政府 | 政府主要领导签名： | 何志宏 | 填报时间： | 2021.4.15
项目名称 | 角坑村蓝窝里村民小组小型自来水工程
项目地址 | 八尺镇角坑村蓝窝里小组
财政资金投资 | 工程结算60425元，其中上级拨款18060元，村民自筹42345元 | 施工单位 | 肖陆明
开工日期 | 2019-12-25 | 完工日期 | 2020-01-14
招标情况 | 无 | 质检单位 | 无
工程规模 | 60425 | 验收情况 | 已竣工验收
备注
填报人：肖海承 审核人： 肖宜聪 联系电话：15218071398